RESOURCE ALLOCATION	:

It is responsible for calculate the   RESOURCE available and Total Resource Load  and how many Resource used in month .

| ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |
| D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |
| E | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |
| F | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |
| Total Resource Load |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |
| Resource Available |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

RESOURC SCHEDULED NETWORK :

LEGENG

| ES | ID | EF |
| --- | --- | --- |
| SL | RES | SL |
| LS | DUR | LF |

| 0 | A | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |

| 0 | B | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |

| 1 | C | 2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |

| 2 | D | 3 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 3 |

| 3 | E | 4 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 4 |

| 4 | F | 5 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 5 |